Приложение 1

к распоряжению Департамента образования

Администрации города Екатеринбург

от __________№ _________

Паспорт городского профориентационного проекта

«Профи-дебют: масштаб – город»

| Заказчик проекта | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| --- | --- |
| Координатор проекта в городе | Муниципальное бюджетное учреждение Екатеринбургский Центр психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог». Адрес МБУ Центра «Диалог»: 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 55а, тел. 251-47-51, факс: 251-29-04 http: //dialog-eduekb.ru e-mail: dialog-profi@yandex.ru |
| Цель проекта | Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования через оказание психолого-педагогической поддержки школьникам в проектировании и реализации образовательно-профессионального маршрута, используя ресурсы профориентационного партнёрства образовательных организаций с профессионально-производственным и социокультурным территориальным окружением, в интересах реального сектора экономики |
| Задачи проекта на новый учебный год | Совершенствовать комплекс организационно-содержательных условий для формирования культуры профессионального самоопределения школьников. Расширять профориентационное пространство за счёт внедрения новых форм профориентационной работы. |
| Аннотация проекта | Проект нацелен на создание модели профориентационной работы в муниципальных образовательных комплексах и предусматривает следующие основные направления взаимодействия с социальными партнерами по формированию готовности школьников к профессиональному самоопределению: Общеобразовательные организации активно включаются в деятельность, согласованную с профилем продолжения образования обучающихся и предполагаемой сферой их профессиональной деятельности. Они предоставляют возможность реализации профориентационных задач с учетом запроса школы. Школа организует работу с родителями и учащимися в рамках проекта. Управления образования районов осуществляют координацию прохождения проекта в районе, осуществляют связи между управлениями, ведомствами, министерствами, согласовывают работу по профориентации в проекте с Центром «Диалог». Проводят в районе «круглые столы» по итогам прохождения этапов, ведут учёт и отвечают за явку на мероприятия. Профессиональные образовательные учреждения обеспечивают Центр «Диалог» актуальной обновленной информацией о возможностях продолжения образования, условиях поступления и особенностях обучения, перспективах дальнейшего трудоустройства; проводят встречи, олимпиады, деловые игры, конкурсы, конференции, устраивают профессиональные пробы и мастер-классы для будущих абитуриентов. Ведут мониторинг профориентационой работы со школьниками, изучая эффективность проведения мероприятий. Предприятия, организации, фирмы предоставляют ресурсы для экскурсий, социальных и производственных практик, профессиональных проб, организуют встречи с носителями социального и профессионального опыта. |
| Начало проекта | 2007/2008 учебный год |
| Участники проекта | Учащиеся 7-10 классов муниципальных образовательных организаций г. Екатеринбурга |
| Форма работы | Посещение школьниками учреждений СПО, ВПО и предприятий, с целью прохождения социальной пробы. Диагностика профессиональной направленности и профконсультации для школьников. Информационно-методические семинары и круглые столы в «Школе тьюторов» для кураторов проекта, методические консультации для социальных партнёров. Методическая копилка для тьюторов проекта на сайте в разделе «Профориентация». Изучение уровня сформированности профессионального плана у участников проекта. |
| Этапы реализации | Первый этап – это мероприятия для участников проекта, ориентированных на обучение в учреждениях высшего профессионального образования. Для старшеклассников проводятся мастер - классы, конкурсы, олимпиады, деловые игры и других мероприятия. Второй этап представляет собой выход заинтересованных участников на территорию учреждений среднего профессионального образования для осуществления профессиональной пробы. Согласно плану он проводится в октябре-ноябре. Третий этап даёт возможность, участникам посетить предприятия и познакомиться с профессиями, условиями будущей работы. |
| Мониторинг и оценка результатов | На всех этапах проекта проводится анкетирование участников по результатам мероприятий. Центр «Диалог» изучает качество проведения мероприятий учреждениями СПО, ВПО и предприятиями. Учреждения СПО, ВПО ведут регистрацию участников проекта. отслеживают эффективность профориентационной работы с участниками проекта по результатам поступления. МОУ тестируют учащихся, заполняют «Лист выбора» в «Дневнике участника проекта» и ведут мониторинг профессиональной направленности обучающихся. |
| Долгосрочный результат проекта | Создание сообщества заинтересованных социальных партнеров по формированию готовности школьников к профессиональному самоопределению. Организация сетевой модели профориентационной работы в каждом районе, как единого профориентационного пространства г. Екатеринбурга. |

Для участия в проекте учреждения СПО, ВПО и предприятия  определяют куратора проекта, который осуществляет связь с координатором проекта в городе. высылают заявку по форме № 3 или 4  Подробную информацию о вхождении в проект можно получить у координатора городского профориентационного проекта « Профи-дебют: масштаб – город»   Романовой Татьяны Михайловны, методиста МБУ Центра «Диалог», тел. 257-51-36

Приложение 2

к распоряжению Департамента  образования

Администрации города Екатеринбурга

от  ___________.№__________

План

реализации  проекта «Профи-дебют: масштаб – город»

на 2019/20 учебный год

| Сроки |  | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | до 01.09. 2019 | Сбор информации об учреждениях СПО, ВПО (форма № 3) | Центр «Диалог» |
|  | 03.09. - 16.09. 2019 | Заполнение участниками проекта «Листа выбора» и формирование кураторами заявок на посещение мероприятий проекта | кураторы ОО тьюторы проекта |
|  |  | Проведение в школе диагностики профессиональной направленности по «Дневнику участника проекта» |  |
|  | 13.09. 2019 | Установочное совещание координаторов проекта в районе | Центр «Диалог» |
|  | 17.09.- 19.09. 2019 | Информационно-методический семинар по реализации проекта «Профи-дебют: масштаб – город» для кураторов ОО (по районам) | Центр «Диалог» кураторы ОО |
|  | до 20.09. 2019 | Регистрация участников проекта на сайте Центра «Диалог». | кураторы ОО |
|  | до 24.09. 2019 | Подача заявки на сайте Центра «Диалог» для посещения участниками проекта мероприятий «Профи-дебют» в учреждениях ВПО | кураторы ОО |
|  | 27.09. 2019 | Размещение предварительной заявки на посещение учреждений ВПО на сайте Центра «Диалог» | Центр «Диалог» |
|  | 30.09. 2019 | Размещение на сайте графика мероприятий «Профи-дебют» в учреждениях ВПО | Центр «Диалог» |
|  | до 30.09. 2019 | Уточнение графика проведения круглых столов по итогам реализации проекта | Центр «Диалог» |
| Октябрь | 1 этап «Профи - дебют» в учреждениях ВПО с 02.10. – 23.10.2019г. |  |  |
|  | 02.10. до 23.10. 2019 | Анкетирование на сайте Центра «Диалог» участников 1этапа проекта по результатам посещения учреждений ВПО | кураторы ОО, тьюторы проекта |
|  | до 10.10. 2019 | Подача заявки на сайте Центра «Диалог» для посещения участниками проекта мероприятий «Профи-дебют» в учреждениях СПО | кураторы ОО |
|  | 21.10. 2019 | Размещение на сайте предварительной заявки на посещение учреждений СПО | Центр «Диалог» |
|  | 24.10. 2019 | Размещение на сайте графика мероприятий «Профи-дебют» в учреждениях СПО | Центр «Диалог» |
| Ноябрь | 2 этап «Профи-дебют» в учреждениях СПО с 06.11 – 20.12.2019 |  |  |
|  | 06.11. до 20.12. 2019 | Анкетирование на сайте Центра «Диалог» участников 2 этапа проекта по результатам посещения учреждений СПО | кураторы ОО, тьюторы проекта |
|  | до 10.11. 2019 | Уточнение информации по реализации в проекте профориентационных игр и размещение информации на сайте | Центр «Диалог» |
|  | до 30.11. 2019 | Подача заявки на участие в профориентационных играх и конкурсах | кураторы ОО |
|  | до 30.11. 2019 | Уточнение информации о предприятиях, участвующих в проекте и размещение на сайте | Центр «Диалог» |
| Декабрь | 06.12. 2019 | «Школа будущих инженеров» для выпускников | Центр «Диалог» |
|  | до 13.12. 2019 | Подача заявок от ОО на посещение предприятий города через сайт Центра «Диалог» | кураторы ОО |
|  | до 30.12. 2019 | Сбор информации о предприятиях, участвующих в проекте и уточнение графика посещения предприятий | Центр «Диалог» |
| Январь | до 20.01. 2020 | Уточнение заявки на посещение предприятий участниками проекта | Центр «Диалог» |
|  | 21.01.- 30.01. 2020 | Круглые столы по итогам реализации I и II этапов проекта (график по районам см. на сайте) | Центр «Диалог» координаторы кураторы |
|  | до 31.01. 2020 | Сбор информации о социальных партнёрах, участвующих в проекте | Центр «Диалог» |
|  | 3 этап «Профи-дебют» на предприятиях с 17.02.– 18.03.2020г. |  |  |
| Февраль | 03.02. 2020 | Размещение на сайте графика посещения предприятий на февраль | Центр «Диалог» |
|  | 06.02. 2020 | «Школа будущих инженеров» для выпускников | Центр «Диалог» |
|  | 28.02. 2020 | Размещение на сайте графика посещения предприятий на март | Центр «Диалог» |
| Март | 17.02.- 18.03. 2020 | Фото-отчёты по результатам посещения предприятий (форма № 6) | кураторы ОО координаторы |
|  | до 30.03. 2020 | Подведение итогов реализации 3 этапов проекта, посещение предприятий города | координаторы |
| Апрель | 01-10.04. 2020 | Запись участников на диагностику профессиональной направленности в Центре «Диалог» (по тел. 257-51-36) | Центр «Диалог» Кураторы ОО |
|  | 07.04.-16.04. 2020 | Круглые столы по итогам реализации III этапа проекта (по графику) | Центр «Диалог» Кураторы |
| Май | 11.05.-22.05. 2020 | Диагностика профессиональной направленности для участников, вновь вступающих в проект (7-8 классы) | Центр «Диалог» |
| Июнь | с 01.06. до 30.08. 2020 | Сбор заявок для участия в проекте от профессиональных учебных заведений и предприятий города на новый учебный год | Центр «Диалог» |
| По запросу |  | Консультации по проекту «Профи-дебют: масштаб – город» | Центр «Диалог» |

Приложение 3

к распоряжению Департамента  образования

Администрации города Екатеринбурга

от  ___________№__________

Сводная информация

_________________________ района

об участниках проекта «Профи-дебют: масштаб – город»

2019/2020 учебный год

| № ОУ | Количество участников |  |  |  |  |  |  |  | Всего участников | ФИО куратора проекта в ОО (полностью) | Долж-ность | Контакт ный телефон куратора, E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учащихся |  |  |  |  | уча-щих-ся | педа-гогов | роди те-лей |  |  |  |  |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник РУО _____________________

М.П.

Приложение 4

к распоряжению Департамента  образования

Администрации города Екатеринбурга

от  ___________№__________

Информация

____________________________________

(полное наименование образовательной организации)

об участниках проекта «Профи-дебют: масштаб – город»

2019/2020 учебный год

| Количество участников |  |  |  |  |  |  |  | Всего участников | ФИО куратора проекта в ОО (полностью) | Должность | Контакт ный телефон куратора, E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| учащихся |  |  |  |  | учащихся | педа-гогов | роди телей |  |  |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  ОО ___________________________________________________

( указать ФИО полностью, контакты: телефон, e-mail